方案总览（面向行动）

- 参会主体：

  - 主持/裁决：你（PI/学术负责人）

  - 四个 Agent：A=规范/法学；B=实证/政管；C=技术/安全情报；D=思辨/哲学

  - 记录与评估：我（生成与更新冲突包、共识稿、α 复算与版本归档）

- 客体与数据：80 篇公共交集样本的四表宽表、冲突明细、自动共识草案、规则补丁模板、裁决模板（均已生成；见下载）

- 终止条件（同时满足其一即可停止讨论并冻结标准）：

  - 六个变量各自 α ≥ 0.67；或

  - 连续两轮提升 < 0.02 且剩余冲突样本 ≤ 5；或

  - 主持人宣布以专家裁决完成收敛，进入金标锁定。

讨论流程与轮次（3 轮 + 收尾）

轮次 0｜会前 10–15 分钟：材料分发与对齐

- 输入（我已提供下载）：

  - miniSCALE_aligned_wide_*.csv（四表合并宽表）

  - miniSCALE_conflict_summary_*.csv（冲突统计总表）

  - miniSCALE_discussion_conflict_pack_*.csv（带优先级的冲突包）

  - miniSCALE_adjudication_template_*.csv（裁决模板，留空位等你填写/口头裁决后我落表）

  - miniSCALE_rules_patch_template_*.csv（规则补丁模板）

  - miniSCALE_consensus_auto_*.csv（自动共识草案，多数/僵持标记）

- 动作：主持人确认本轮目标（优先解决“严重分歧/多派分歧”），通过。

轮次 1｜口径微调 + 高优先级冲突清理（~60 分钟）

- 环节 A｜微调两项有序变量的分档阈值（10 分钟）

  - MethodNormativity（三档，两条阈值线）：

    - 2档：存在“规范性论证链条 + 规范层级引用（法条/原则/判例/学理≥1）”；

    - 3档：在 2档基础上，增加“对立规则比较/反事实检验/检核清单≥1”。

  - MethodTransparency（三档，硬指标计数法）：

    - 指标清单：方法段、数据来源、样本量/抽样、流程/步骤、软件或工具、编码/统计规则、可复现实例；

    - 计分：≥2项→2档；≥4项→3档。

  - 产出：在 rules_patch_template_* 填入 R_TR_01、R_NM_01 的“after_text”条款。

- 环节 B｜名义变量的“多派/两派”样本快裁（40 分钟）

  - 依据 discussion_conflict_pack_* 的 priority（严重/多派=3；两派=2；相邻=1）从高到低处理。

  - 每条样本流程（≤2 分钟）：

    - A/B/C/D 逐个 20 秒陈述：给出编码与 1 句“规则ID+要点证据”；

    - 主持人判定：

      - 若出现“明确多数”→记为“多数”；

      - 若“并列多数”→标“僵持”，转专家裁决清单；

    - 我将同步把结论写入 adjudication_template_* 的 proposed_consensus/decision_type。

  - 目标：本环节覆盖 ≥70% 的 priority=3 样本。

- 环节 C｜α 快速复算与通报（10 分钟）

  - 我将基于“裁决后”合并稿即时复算 α 并通报各列变化；

  - 若 MethodNormativity/MethodTransparency α 仍低，记录“需要更多锚点范例”。

轮次 2｜边界样本与规则补丁固化（~60 分钟）

- 环节 A｜边界样本专场（30 分钟）

  - 选择“反复分歧”的 10–15 条样本（priority 高 + 历史反复出现），逐条确定边界叙述与正反示例；

  - 在 rules_patch_template_* 增补 R_MT_01/R_MF_01/R_MD_01/R_CN_01 等条款的简短“after_text + examples±”。

- 环节 B｜剩余“僵持”样本的专家裁决（20 分钟）

  - 主持人逐条裁定，给出 rationale_rule_ids（引用补丁条款 ID），我将落表并更新“共识稿”。

- 环节 C｜α 复算与进度闸口（10 分钟）

  - 若 所有列 α ≥ 0.67：进入收尾；

  - 否则记录“未达列”与原因，并将其纳入下一轮优先清单。

轮次 3｜收敛与冻结（~30 分钟）

- 环节 A｜抽查与逆向验证（15 分钟）

  - 随机抽查 10 条已一致样本，逐 Agent 复读口径；

  - 对照 consensus_auto_* 与最终共识，检查是否存在系统性偏差未被补丁覆盖。

- 环节 B｜冻结金标（15 分钟）

  - 输出并确认：

    - 《口径微调清单 vX》（rules_patch_template_* 的 after_text 汇总）

    - 《专家裁决表 vX》（adjudication_template_* 经裁决后版本）

    - 《共识数据 vX》（scale_labels.tsv 数字共识稿，用于 BN）

    - 《版本纪要与变更日志》（含 α、覆盖、剩余风险）

角色与指令（主体客体清晰）

- 主持人（你）

  - 指令：按优先级点名样本；在“多数/僵持/专家裁决”三选一；拍板微调条款文本。

  - 终止权：达阈值或收益递减时可宣布冻结。

- Agent A/B/C/D

  - 指令模板（每条 ≤20 秒）：

    - 编码：<数值>；规则ID：R_xx_xx；证据锚点：E#（如“有方法段+样本量+软件”）；一句话理由。

- 记录与评估（我）

  - 指令：滚动更新 adjudication_template_*、rules_patch_template_*；每轮结束即时复算 α；生成本轮纪要与“下一轮优先清单”。

结果形式（每轮结束固定产物）

- α 评估表（六列 × α 值，n_items、提升幅度）

- 裁决模板更新版（含 proposed_consensus/decision_type/rationale_rule_ids 等）

- 规则补丁清单 vX（每列≤5条，一句一条，带正反例）

- 共识草案 vX（四表合并→多数/裁决一致后的数字版）

- 会议纪要（TSV 简表）（处理样本数、未决项、下一轮重点）