在既定研究设计与 mini-SCALE 框架之下，R2 阶段的总体任务是把 R1 后“最难一致”的边界样本与方法规范度维度转化为可复核、可解释的稳定输出，从而为后续一致性复算与入模闸口提供可检核的测量底稿。我们遵循“先闸门、后入模”的程序逻辑，以 R1 已生效的口径补丁为上位约束（透明度分档的 R_TR_01、规范度分档的 R_NM_01），在此基础上增补面向边界样本的 R_MF_02（比较研究最低充分条件）与面向注记规则的 R_CN_01（A/B/C/D 触发记法），并将“最小证据组”的观念引入规范度维度的微观裁定（R_NM_02）。围绕这套规则体系，R2 依次完成了边界专场快裁（R2-A）、方法规范度定稿（R2-B）与一致性复算与修复（R2-C）三步闭环，过程留痕和可追溯性均与操作手册相一致。

在 R2-A 的边界专场中，我们以 R1 汇总形成的“僵持清单”为对象，优先处理 MethodFamily 与 coder_notes_rule_code 两个变量的高争议样本。MethodFamily 方面，R_MF_02 将“比较研究”的最低充分条件明确为三选一满足至少两项：预设比较维度、存在对照基准或样本边界、材料间具有相互印证或对消机制。以此为检核表，9 条边界样本在统一锚点下复核，多数决将其中 7 条落在 199（规范/思辨—不充分）、2 条落在 102（比较研究）。这体现了把“名词性比较”压回非实证层级、把“程序化比较”上收至具体方法门类的分层治理原则。coder_notes_rule_code 方面，R_CN_01 将注记触发统一为 A（缺失补偿）、B（上下位比照）、C（示例优先级）、D（一致性回填），并要求以“A/B/C/D＋一句话”落表；9 条边界样本据此完成多数裁定，呈现以 906 为主、个别采用 902 的格局。整个 R2-A 的执行严格遵循“先陈述—后多数—僵持留置”的程序，四代理分别在统一口径下给出单行编码与一句话理由，主持位据多数决作结；就留痕而言，所有裁决均标注规则号、主持人和时间戳，并以规范化短评对齐触发逻辑，使“为何如此判”的证据链可回溯、可复核。

承接 R2-A，R2-B 将工作重心转向 MethodNormativity 的 53 条僵持样本，核心是在 R_NM_02 的“证据阶梯”之下完成可复核的定档：1 档为“缺乏完整论证链或仅价值判断”，2 档为“具备论证链并至少包含一项规范层级引用”，3 档要求在 2 档基础上增加“比较/反事实/检核”之一。四代理在统一阈值与最小证据组的指引下逐条复核，由主持位据多数作结，形成以 2 档（中）为主、1 档（低）为辅、3 档缺席的结果分布。这一分布与本学科文本的披露与论证特征高度一致：大量研究在规范层级引用与形式论证上能够达标，但能提供对立规则比较、反事实推演或外部检核机制的文本比例较低。为避免“写作修辞误导分档”，我们在落表时用规范化一句话理由明确最小证据组的满足与否，并同步写入规则号与时间戳，保证规范度上档仅在证据成组出现时发生，防止“材料堆砌替代结构完整”的误判。

在一致性复算与修复（R2-C）中，我们把注意力从个案裁定转向全表质量闸口。一方面，基于四代理原始编码重算多数规则，自动纠偏了既往记录中的程序性瑕疵：凡遇平票一律改为“僵持”并清空共识值；凡“共识≠多数票”则以多数回改并留痕说明；凡决策类型缺失者据票补齐，无法形成多数者标为“僵持”。所有改动以修复日志形式落表，逐条记录 paper_id、变量、修复类型、修改前后值、理由与时间戳，确保后续审计可复演。另一方面，我们在不改变四代理原始投票的前提下对六个变量分别计算了名义尺度 Krippendorff’s α，并以自助法给出 95% 置信区间，同时统计每变量的未决条目数（僵持＋缺失）。α 概览作为“是否触发 R3 专场”的量化依据而生成，避免以个别印象替代整体一致性评估；未达标变量与条目将被自动纳入后续专场清单。考虑到 R2 的最大短板在证据锚点的个别化落地，我们并未在本轮强行“填满”，而是生成了聚焦性强的回填清单：对全部 53 条规范度样本与 18 条边界样本明确了应标注的句段类型（如“论证链、规范层级引用、比较/反事实/检核”“比较维度、对照基准、互证机制”“注记触发 A/B/C/D 的出处”），以便在 R3 以文本开箱核文的方式替换占位锚点，完成从“程序化裁定”到“逐条可复核”的最后一跳。

从学理和制度层面回看，R2 的价值不止于把若干僵持样本“拉平”，更关键的是把“如何定档”重申为一个严密的证据学过程。R_MF_02 把“比较”的名实之辨转译为可计数的程序锚点，拒绝以名词汇漂替代操作流程；R_CN_01 将散乱的注记口径收束为统一触发机制，便于二次审计；R_NM_02 把抽象的规范度要求具体化为最小证据组，避免“叙述热闹、结构稀薄”的文本获得不当加分。配合 R2-C 的多数规则纠偏与 α 的全表复核，R2 的产出已经具备“最小可行、可解释、可交付”的闸门属性：一方面，任何一条裁定都能回溯到对应规则与触发句段类型；另一方面，整体一致性获得了量化刻画与不达标条目的清单化呈现，为后续 R3 的小范围专场扫清了路径依赖与程序歧义。

当然，R2 也清晰地暴露了下一步的工作重点。其一，证据锚点仍存在从占位到实证编号（E#）的“最后一公里”，这一步需要文本开箱核文，而不应由通用模板替代；其二，个别变量在 α 与未决条目数上仍存在达标压力，这要求在 R3 以“最小范围、最高密度”的方式补充口径补丁与专家裁定；其三，针对外部代理或自定义模型调用的可证性，应在过程层追加调用元数据留痕（模型名、调用 ID、延迟与 prompt 哈希等），与方法理由、证据锚点共同构成一条完整的可审计证据链。只要在 R3 依次完成这些“收束动作”，R2 的成果即可无缝过渡为入模前的冻结版本，为 BN 主线的结构学习与情境反事实提供符合学科方法治理要求的输入。总体而言，R2 的顺利完成标志着本研究正式告别“不可通约的文本噪声”，进入“可复核的证据—口径—一致性”的制度化阶段。